## Sheet1
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 역할 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 소요일 | M | 2025.09.08 ~ 2025.09.18
[10 empty] | 1W | [5 empty] | 2W | bar: 구분 to M
[10 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | bar: 구분 to M
1. 기획 | 1.1 사전조사 | 1.1.1 주제 선정 | 완료 | 전체 | 100% | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1
|  | 1.1.2 프로젝트 기획서 작성 | 완료 | 전체 | 100% | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2
| 1.2 요구사항 명세서 작성 | 1.2.1 1차 요구사항 명세서 작성 | 완료 | 전체 | 100% | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 3
|  | 1.2.2 2차 요구사항 명세서 작성 | 완료 | 전체 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2
2. 설계 | 2.1 UI 설계 | 2.1.1 화면 흐름도 구성 | 완료 | 이용진, 임정민, 조성민 | 100% | 2025-09-09 | 2025-09-11 | 3
|  | 2.1.2 UI 디자인 구성 | 완료 | 이용진, 임정민, 조성민 | 100% | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2
| 2.2 개념/논리 모델링 | 2.1.1 1차 ERD 작성 | 완료 | 정한나, 정회성, 지민우 | 100% | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2
|  | 2.1.2 2차 ERD 작성 | 완료 | 정한나, 정회성, 지민우 | 100% | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 1
| 2.2 물리 모델링 | 2.2.1 테이블 생성 | 완료 | 정한나, 정회성, 지민우 | 100% | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 4
|  | 2.2.2 제약조건 추가 | 완료 | 정한나, 정회성, 지민우 | 100% | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 1
3. 구현 | 3.1 환경 구축 | 3.1.1 개발 환경 구축 | 완료 | 전체 | 100% | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 1
| 3.2 기능 구현 | 3.2.1 FE 개발 | 완료 | 이용진, 임정민, 조성민 | 100% | 2025-09-09 | 2025-09-18 | 10
|  | 3.2.2 BE 개발 | 완료 | 정한나, 정회성, 지민우 | 100% | 2025-09-09 | 2025-09-17 | 9
4. 테스트 | 4.1 테스트케이스 계획 | 4.1.1 테스트케이스 계획 | 완료 | 정한나, 정회성, 지민우 | 100% | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 3
| 4.2 단위테스트 | 4.2.1 로그인 테스트 | 완료 | 지민우 | 100% | 2025-09-14 | 2025-09-16 | 3
|  | 4.2.2 휴게소 테스트 | 완료 | 정회성 | 100% | 2025-09-14 | 2025-09-16 | 3
|  | 4.2.3 음식 테스트 | 완료 | 정회성 | 100% | 2025-09-14 | 2025-09-16 | 3
|  | 4.2.4 편의시설 테스트 | 완료 | 정한나 | 100% | 2025-09-14 | 2025-09-16 | 3
|  | 4.2.5 리뷰 테스트 | 완료 | 정한나 | 100% | 2025-09-14 | 2025-09-16 | 3
|  | 4.2.6 즐겨찾기 테스트 | 완료 | 정한나 | 100% | 2025-09-14 | 2025-09-16 | 3
|  | 4.2.7 TMAP APi 테스트 | 완료 | 지민우 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 3
|  | 4.2.8 OPEN API 테스트 | 완료 | 지민우 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 3
|  | 4.2.9 OPEN AI 테스트 | 완료 | 정회성 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 3
| 4.3 통합테스트 | 4.3.1 검증하기 | 완료 | 전체 | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2
5. 문서화 | 5.1 WBS 작성 | 5.1.1 WBS 작성 | 완료 | 전체 | 100% | 2025-09-10 | 2025-09-18 | 2
|  | 5.1.2 WBS 검토 | 완료 | 전체 | 100% | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 1
| 5.2 API 명세서 | 5.2.1 API 명세서 작성 | 완료 | 정한나, 정회성, 지민우 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 3
| 5.3 통합테스트 케이스 작성 | 5.1.3 통합테스트 케이스 작성 | 완료 | 정한나, 정회성, 지민우 | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2